## Sheet1
| 프로젝트 명 | LEMON EDU
| 시작일 | 2023.07.24
| 종료일 | 2023.08.24
| 작성자 | 김보경
| 작성일 | 2023.07.24
| 버전 | ver.1
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
| 1. 회원 메뉴 |  |  | 진행중 | 50% | 5
|  | 1.1 로그인 |  | 진행중 | 50% | 5
|  |  | 1.1.1 로그인 기능 구현 | 진행중 | 50% | 2
|  |  | 1.1.2 비밀번호 입력값 확인 기능 구현 | 대기중 | 0% | 3
1.2 회원가입
1.2.1 아이디 중복값 체크 기능 구현
1.2.2 비밀번호와 비밀번호 확인의 동일값 확인 기능 구현
1.2.3 비밀번호 입력값 확인 기능 구현
2. 관리자 메뉴
2.1 회원관리
2.1.1 회원 강퇴
2.1.2 회원 정보 수정
2.2 고객지원 관리
2.2.1 FAQ 등록, 수정, 삭제 기능 구현
2.2.2 게시판 글 삭제 기능 구현
3. 소개 메뉴
3.1 회사 소개
3.2 서비스 소개
3.3 오시는 길
3.3.1 다음지도 API를 이용해 구현
4. 국어
4.1 국어 강의 소개
4.2 국어 교재 소개
5. 수학
5.1 수학 강의 소개
5.2 수학 교재 소개
6. 영어
6.1 영어 강의 소개
6.2 영어 교재 소개
7. 커뮤니티
7.1 공지사항
7.1.1 공지사항 목록 기능 구현
7.1.2 공지사항 글 상세보기 기능 구현
7.1.3 공지사항 글 등록 기능 구현
7.1.4 공지사항 글 삭제 기능 구현
7.1.5 공지사항 글 수정 기능 구현
7.2 자유게시판
7.2.1 게시판 글 목록 기능 구현
7.2.2 게시판 글 상세보기 기능 구현
7.2.3 게시판 글 등록 기능 구현
7.2.4 게시판 글 삭제 기능 구현
7.2.5 게시판 글 수정 기능 구현
7.2.6 게시판 댓글 기능 구현
8. 고객문의
8.1 FAQ
8.2 QnA
8.2.1 QnA 글 목록 기능 구현
8.2.2 QnA 글 상세보기 기능 구현
8.2.3 QnA 글 등록 기능 구현
8.2.4 QnA 글 삭제 기능 구현
8.2.4 QnA 글 수정 기능 구현
8.2.5 QnA 답글 기능 구현
9. 마이페이지
9.1 개인정보 변경
9.1.1 이름, 비밀번호 제외 개인정보 변경 기능 구현
9.1.2 내가 쓴 글 확인 기능 구현